## 1. Selección de los solicitante
1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES DE LAS AYUDAS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Órgano Gestor / Órgano Gestor (BF) / Terceros (T)) | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor), externo, o resultado de una colusión? | ¿Se trata de un riesgo relevante para el Órgano Gestor? | Si la respuesta es NO, deberá justificarse
SR1 | Conflictos de interés dentro de la mesa de contratación | Los miembros de la mesa de valoración del Órgano Gestor influyen deliberadamente sobre la evaluación y selección de los solcitantes de ayudas a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité. | Autoridad de gestión y Órgano Gestor | Interno | N | No aplica ya que no se selecciona a solicitantes de ayudas
SR2 | Declaraciones falsas de los solicitantes | Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al mesa de contratación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección. | Órgano Gestor | Externo | N | No aplica ya que no se selecciona a solicitantes de ayudas
SR3 | Doble financiación | Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia | Órgano Gestor | Externo | N | No aplica ya que no se selecciona a solicitantes de ayudas
SRX |  | Incluir la descripción de los riesgos adicionales...
S
N

## SR1
|  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | Sí | Alto
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor), externo, o resultado de una colusión? |  |  | No | Medio
|  | SR1 | Conflictos de interés dentro de la mesa de contratación | Los miembros de la mesa de VALORACIÓN del Órgano Gestor influyen deliberadamente en la valoración y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité. | Órgano Gestor y Órgano Gestor | Interno |  |  |  | Bajo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
|  |  | SC 1.1 | El mesa de contratación se compone de varios miembros del personal de nivel directivo que se turnan en esta función, y existe cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada uno de los distintos comités de evaluación. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.2 | El Órgano Gestor dispone de una instancia superior encargada de revisar las decisiones adoptadas por el primer mesa de contratación. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.3 | El Órgano Gestor vela por que todas las personas sean conscientes de las consecuencias de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.4 | Se deberán publicar todas las convocatorias de propuestas. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.5 | Todas las solicitudes deberán registrarse y evaluarse de acuerdo con los criterios aplicables. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.6 | Todas las decisiones relativas a la aceptación o rechazo de las solicitudes deberán comunicarse a los licitadors. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 1.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4

## SR2
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor), externo, o resultado de una colusión?
|  | SR2 | Declaraciones falsas de los solicitantes | Los solicitantes de las ayudas presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al mesa de contratación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección. | Órgano Gestor | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
|  |  | SC 2.1 | El proceso de comprobación del Órgano Gestor de las solicitudes que compiten por el proyecto incluye un análisis independiente de todos los documentos justificativos. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 2.3 | El proceso de comprobación del Órgano Gestor incluye el conocimiento de las anteriores solicitudes de carácter fraudulento y de otras prácticas de este tipo. | N/A | N/A | N/A
|  |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## SR3
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor), externo, o resultado de una colusión?
|  | SR3 | Doble financiación | Un mismo solicitante de ayudas solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia | Órgano Gestor | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
|  |  | SC 3.1 | El proceso de comprobación del Órgano Gestor incluye controles para evitar la doble financiación. | N/A | N/A | N/A
|  |  | SC 3.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## SRX
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo, o resultado de una colusión?
|  | SRX | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
|  | 0 | SC X.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | SC X.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## 2. Ejecución y verificación
2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | Descripción detallada del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Organismos gestores (OG) / Órgano Gestor (BF) / Terceros (T) | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión? | ¿Se trata de un riesgo relevante para el Órgano Gestor? | Si la respuesta es NO, deberá justificarse
Ejecución - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los Órgano Gestor y gestionados por estos
IR1 | Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador debido a que: - existe un conflicto de interés no declarado, o - se han pagado sobornos o comisiones. | 1) Los Órgano Gestor pueden otorgar subcontratos a terceros en los que un miembro de su personal tiene algún interés, económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés cuando se presentan a una licitación. 2) Terceros que optan a contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones a los Órgano Gestor para influir sobre la adjudicación de contratos. | Órgano Gestor y terceros | Interno | S
IR2 | Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio | El Órgano Gestor incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado licitador a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato. | 1) Los Órgano Gestor pueden dividir un contrato en dos o más pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la revisión por parte de una instancia superior. 2) Pueden falsear los motivos para contratar con un único proveedor definiendo unas especificaciones demasiado restrictivas. 3) Pueden conceder los contratos a terceros que deseen favorecer sin pasar por el procedimiento obligatorio de concurso. 4) Pueden prorrogar los vencimientos originales del contrato mediante una modificación o cláusula adicional, evitando con ello tener que convocar nuevamente un concurso. | Órgano Gestor y terceros | Interno | S
IR3 | Manipulación del procedimiento de concurso competitivo | Un miembro del personal de un Órgano Gestor intentan beneficiar a un licitador en un procedimiento competitivo mediante: - unas especificaciones amañadas, o - la filtración de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas. | 1) Los Órgano Gestor pueden crear convocatorias de ofertas o propuestas «a la medida» mediante unas especificaciones que se ajustan exclusivamente a las características de un determinado licitador, o que únicamente un licitador puede cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2) El personal de un Órgano Gestor encargado de definir el proyecto o de evaluar las ofertas puede filtrar información confidencial, como presupuestos estimados, soluciones preferidas o detalles de las ofertas de la competencia, con el fin de que el licitador al que desea favorecer pueda preparar una oferta superior en el aspecto técnico o económico. 3) Los Órgano Gestor pueden manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte seleccionado su contratista preferido. | Órgano Gestor y terceros | Interno | S
IR4 | Prácticas colusorias en las ofertas | Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento competitivo organizado por un Órgano Gestor mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir: - presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con empresas interrelacionadas, o - introduciendo proveedores fantasma. | 1) Terceros de una zona, región o sector determinados pueden conspirar para burlar la competencia y aumentar los precios sirviéndose de diversos artificios de tipo colusorio, como la presentación de ofertas complementarias, la rotación de las ofertas y el reparto del mercado. 2) Pueden también crear proveedores «fantasmas» para que presenten ofertas complementarias en régimen de colusión, al objeto de inflar los precios, o simplemente de generar facturas de proveedores inexistentes. Por otra parte, un empleado del Órgano Gestor puede autorizar pagos a un vendedor ficticio para apropiarse indebidamente de fondos. | Terceros | Colusión | S
IR5 | Precios incompletos | Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar determinados costes en su oferta | Terceros pueden omitir información actualizada, completa y exacta sobre los costes o los precios en sus ofertas, con el resultado de un aumento en los precios del contrato. | Terceros | Externo | S
IR6 | Manipulación de las reclamaciones de costes | Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir: - reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o - emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas. | 1) Un tercero con múltiples órdenes de trabajo similares puede cargar los mismos costes de personal, honorarios u otros gastos a varios contratos. 2) Puede también presentar a sabiendas facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando en solitario o en complicidad con alguna persona encargada de la contratación. | Terceros | Externo | S
IR7 | Falta de entrega o de sustitución de productos | Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los productos convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los casos en que: - se han sustituido los productos, o - los productos no existen, o las actividades no se han realizado de conformidad con el acuerdo de subvención | 1) Terceros pueden sustituir los productos especificados en el contrato por otros de calidad inferior, o bien incumplir de algún otro modo las especificaciones del contrato, declarando falsamente que las han cumplido. Los Órgano Gestor pueden ser cómplices en este fraude. 2) No se entregan o prestan algunos de los productos o servicios que se deberían entregar o prestar en el marco del contrato, o este no se ejecuta de conformidad con el acuerdo de subvención. | Órgano Gestor y terceros | Externo | S
IR8 | Modificación del contrato existente | Un Órgano Gestor y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente introduciendo condiciones más favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación original. | La modificación puede introducirse en un contrato a raíz de un pacto entre el Órgano Gestor y un tercero, alterando las condiciones del contrato de tal forma que la decisión de adjudicación original puede perder su validez. | Órgano Gestor y terceros | Interno | S
Ejecución - riesgos relativos a los costes de mano de obra correspondientes a los Órgano Gestor o terceros
IR9 | Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal | Un contratista sobrestima deliberadamente la calidad o las actividades del personal puesto a disposición para reclamar los costes correspondientes por este concepto, es decir: - la cualificación de la mano de obra no es la adecuada, o - se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal. | 1) Un Órgano Gestor o tercero puede proponer en su oferta un equipo de personal cualificado, y posteriormente ejecutar las tareas con personas cuyas cualificaciones son insuficientes. 2) Puede también falsear a sabiendas las descripciones de las tareas realizadas por el personal, con el fin de conseguir que se admitan los costes reclamados. | Órgano Gestor o terceros | Externo | S
IR10 | Costes incorrectos de mano de obra | Un Órgano Gestor puede reclamar costes de mano de obra, a sabiendas de que son incorrectos, en relación con actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato, es decir, - costes incorrectos de mano de obra, o - cargos por horas extraordinarias no pagadas, o - tarifas horarias inadecuadas, o - gastos reclamados para personal inexistente, o - gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución. | 1) Un Órgano Gestor o tercero puede reclamar costes de mano de obra a sabiendas de que no son correctos, a base de inflar el número de horas de trabajo realizadas por los formadores, o falsificando los justificantes de que se han realizado los cursos, por ejemplo los registros de asistencia o las facturas de alquiler de las aulas. 2) También puede reclamar indebidamente horas extraordinarias en los casos en que normalmente no se pagan a los empleados. 3) Puede cargar asimismo unos importes excesivos en concepto de gastos de personal, comunicando datos falsos sobre las tarifas horarias o el número de horas realmente trabajadas. 4) Puede falsificar la documentación para poder reclamar costes correspondientes a personas que no están empleadas o que no existen. 5) Puede falsificar igualmente la documentación, de forma que parezca que se ha incurrido en este tipo de costes durante el plazo de ejecución. | Órgano Gestor o terceros | Interno | S
IR11 | Los costes de mano se obra se asignan incorrectamente a determinados proyectos | Un Órgano Gestor asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación | El Órgano Gestor puede, a sabiendas, distribuir los gastos de personal incorrectamente entre los proyectos de la UE y los correspondientes a fondos de otro tipo | Órgano Gestor | Interno | S
IRXX |  | Incluir la descripción de los riesgos adicionales...
S
N

## IR1
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR1 | Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador debido a que: - existe un conflicto de interés no declarado, o - se han pagado sobornos o comisiones. | Órgano Gestor y terceros | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Conflicto de interés no declarado |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 1.1 | El Órgano Gestor requiere que la mesa de contratación se componga de varios miembros del personal de nivel directivo que se turnen en esta función, y que exista un cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada una de las mesas de contratación. El Órgano Gestor revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de licitadores/expedientes de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En la mesa de contratación no hay personal directivo, ni forman parte de la mesa los evaluadores de las ofertas. En la Mesa se integra también personal de la Intervención Delegada y de la Abogacía de la Generalitat.
|  |  | IC 1.2 | ¿El Órgano Gestor dispone de políticas relativas a los conflictos de interés, de las declaraciones y llevan los registros correspondientes?. | SI | SI | ALTO
|  |  | IC 1.4 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
Sobornos y comisiones
|  |  | IC 1.11 | El Órgano Gestor requiere que la mesa de contratación se componga de varios miembros del personal de nivel directivo que se turnen en esta función, y que exista un cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada una de las distintas mesas de contratación.El Órgano Gestor revisa el funcionamiento de estos controles en una muestra de licitadores/expedientes de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En la mesa de contratación no hay personal directivo, ni forman parte de la mesa los evaluadores de las ofertas.
|  |  | IC 1.12 | ¿El Órgano Gestor dispone de políticas relativas a los conflictos de interés, de las declaraciones y lleva los registros correspondientes?. | SI | SI | ALTO
|  |  | IC 1.14 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR2
1
|  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | 2
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro deL OG), externo, o resultado de una colusión? |  |  |  | 2
|  | IR2 | Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio | El Órgano Gestor incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado licitador a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato. | Órgano Gestor y terceros | Interno |  |  |  | 4
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | División de un contrato en varios |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 2.2 | El Órgano Gestor requiere que las adjudicaciones de contratos se revisen por una segunda instancia distinta de la mesa de contratación (por ejemplo Intervención delegada), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública
|  |  | IC 2.3 | Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del Órgano Gestor revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. Además de la Intervención general de la Generalitat,la Sindicatura de Cuentas anualmente hace controles adicionales. Por parte de la Intervención se lleván a cabo Controles Financieros Permanentes
Contratación de un único proveedor sin justificación
|  |  | IC 2.11 | El Órgano Gestor requiere que la aprobación previa de todas las adjudicaciones de contratos a un mismo proveedor esté debidamente justificada | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | En el ámbito de este OG no existe la exclusividad por razones tecnológicas ni por ningún otro motivo
|  |  | IC 2.12 | Las adjudicaciones a un mismo proveedor deberán ser autorizadas previamente por el Órgano Gestor. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | En el ámbito de este OG no existe la exclusividad por razones tecnológicas y en los pliegos de cláusulas administrativas se incluyen criterios somteidos a juicios de valor
|  |  | IC 2.14 | Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del Órgano Gestor revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. Además de la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas anualmente hace controles adicionales. Por parte de la Intervención se lleván a cabo Controles Financieros Permanentes
Prórroga irregular del contrato
|  |  | IC 2.21 | El Órgano Gestor requiere que las adjudicaciones de contratos se revisen por una segunda instancia distinta de la mesa de contratación (por ejemplo Intervención delegada), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. En los pliegos ya se indica la posibilidad de prorrogar los contratos.
|  |  | IC 2.22 | Se lleva a cabo una revisión periódica de una muestra de contratos para garantizar que se han observado los procedimientos de contratación aplicables. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. Además de la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas anualmente hace controles adicionales. Por parte de la Intervención se lleván a cabo Controles Financieros Permanentes
|  |  | IC 2.23 | El Órgano Gestor dispone de políticas relativas a los conflictos de interés, de las declaraciones y lleven los registros correspondientes? | SI | SI | ALTO
|  |  | IC 2.24 | Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del Órgano Gestor revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. Además de la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas anualmente hace controles adicionales. Por parte de la Intervención se lleván a cabo Controles Financieros Permanentes
|  |  | IC 2.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Omisión del procedimiento de licitación
|  |  | IC 2.31 | El Órgano Gestor dispone de una segunda instancia, distinta del departamento de compras, responsable de aprobar las modificaciones del contrato. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. En los pliegos ya se indica la posibilidad de modificar los contratos.
|  |  | IC 2.32 | Las modificaciones del contrato que prorrogan el acuerdo original más allá de un plazo máximo predefinido deberán contar con la previa autorización del Órgano Gestor. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública. En los pliegos ya se indica la posibilidad de prorrogar los contratos.
|  |  | IC 2.33 | Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del Órgano Gestor revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Serviciocon competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública
|  |  | IC 2.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR3
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro deL OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR3 | Manipulación del procedimiento de concurso competitivo | Un miembro del personal de un Órgano Gestor intentan beneficiar a un licitador en un procedimiento competitivo mediante: - unas especificaciones amañadas, o - la filtración de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas. | Órgano Gestor y terceros | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Especificaciones amañadas |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 3.1 | Se dispone de una segunda instancia, distinta de la mesa de contratacion (por ejemplo, la abogacia), responsable de verificar que las especificaciones no son demasiado restrictivas. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada, Intervención General, la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio de Contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública
|  |  | IC 3.2 | Se revisa periódicamente una muestra de contratos con el fin de garantizar que las especificaciones técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios requeridos para el programa. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada, Intervención General y/o la Sindicatura de Cuentas.
|  |  | IC 3.3 | Existen pruebas de que un departamento de auditoría interna del Órgano Gestor revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada, Intervención General y/o la Sindicatura de Cuentas.
Filtración de los datos de las ofertas
|  |  | IC 3.11 | Se dispone de una segunda instancia responsable de revisar una muestra de ofertas ganadoras, comparándolas con las ofertas competidoras, para comprobar si hay indicios de información previa sobre las condiciones para la adjudicación. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Sindicatura de Cuentas.
|  |  | IC 3.12 | El Órgano Gestor requiere un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, como la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado. | SI | SI | ALTO
|  |  | IC 3.14 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
Manipulación de las ofertas
|  |  | IC 3.21 | El Órgano Gestor requiere que el procedimiento de licitación incluya un sistema transparente de apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Como la tramitación es electrónica cualquier trámite queda registrado y hay pista de auditoría
|  |  | IC 3.22 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR4
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR4 | Prácticas colusorias en las ofertas | Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento competitivo organizado por un Órgano Gestor mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir: - presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con empresas interrelacionadas, o - introduciendo proveedores fantasma. | Terceros | Colusión
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
2 | 2 | 4 | Prácticas colusorias en las ofertas |  |  |  |  | -1 | -1 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 4.1 | Los Organismos Gestores aplican controles para detectar la presencia continuada en las ofertas de circunstancias improbables (como evaluadores de las ofertas que parecen conocer perfectamente el mercado) o de relaciones inusuales entre terceros (como contratistas que se turnan entre ellos). | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control lo lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación.
|  |  | IC 4.2 | El Órgano Gestor utiliza valores de referencia para comparar los precios de los productos y servicios habituales. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control le lleva a cabo mediante base de datos abiertas y, en los supuestos previstos por la legislación de contratación, por el Servicio de Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica.
|  |  | IC 4.3 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
|  |  | IC 4.4 | Comprobar si las empresas que participan en una licitación (particularmente en los concursos con tres ofertas) están relacionadas entre sí (directivos, propietarios, etc.), utilizando para ello fuentes de datos abiertas | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control lo lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación en el ámbito de la normativa sobre contratación pública
|  |  | IC 4.5 | Verificar si las empresas que participan en una licitación pasan a ser posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En los contratos en los que este riesgo sea importante, se limita la posibilidad de subcontratación y/o se establece la obligación de comunicar al OG, la identidad del subcontratista.
Proveedores ficticios de servicios
|  |  | IC 4.11 | El Órgano Gestor lleva a cabo una investigación completa de los antecedentes de todos los proveedores terceros. Esto puede incluir el examen general del sitio web, de la información interna de la empresa, etc. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Para la formalización de los contratos se requiere acreditar requisitos de solvencia y clasificación, así como escrituras en las que conste el objeto social y demás documentación mercantil que acreditan la capacidad de obrar.
|  |  | IC 4.12 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR5
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR5 | Precios incompletos | Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar determinados costes en su oferta | Terceros | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | IC 5.1 | El Órgano Gestor contrasta los precios cotizados por los proveedores terceros a otros compradores independientes. | Sí | Sí | ALTO | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | El servicio con competencias en materia de contratación verifica los costes en los distintos contratos y el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación
|  |  | IC 5.2 | El Órgano Gestor obliga a los licitadores a utilizar costes unitarios normalizados para los suministros adquiridos de forma regular. | Sí | Sí | ALTO | [5 empty] | Este control se asegura a través de la exigencia de justificación de ofertas anómalas.
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR6
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR6 | Manipulación de las reclamaciones de costes | Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir cargos excesivos o duplicados, es decir: - reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o - emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas. | Terceros | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Reclamaciones duplicadas |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 6.1 | Se comprueba mediante los informes de actividades y los resultados de los contratos si los costes están justificados (por ejemplo, mediante los listados de personal) y que esté autorizado contractualmente para solicitar los justificantes adicionales que correspondan (por ejemplo, los registros del sistema de control de presencia). | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el responsable del contrato según las funciones que establece el artículo 62 LCSP.
|  |  | IC 6.2 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
Facturas falsas, infladas o duplicadas
|  |  | IC 6.11 | El Órgano Gestor efectua una revisión de las facturas emitidas a fin de detectar duplicidades (es decir, facturas repetidas con idéntico importe o nº de factura, etc.), o falsificaciones. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | No se admiten facturas en un formato distinto del electrónico que queda registrada en una plataforma que detectaría duplicidades
|  |  | IC 6.12 | El Órgano Gestor y/o el contratista compara el precio definitivo de los productos y servicios con el presupuestado, y con los precios aplicados generalmente en contratos similares. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Adjudicado el contrato no existe la posibilidad de utilizar precios o costes distintos de los reflejados en el contrato. Esto lo comprueba el responsable del contato.
|  |  | IC 6.13 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 |  | 0 | 1 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR7
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR7 | Falta de entrega o de sustitución de productos | Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los productos convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, es decir, en los casos en que: - se han sustituido los productos, o - los productos no existen, o las actividades no se han realizado de conformidad con el acuerdo de subvención | Órgano Gestor y terceros | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Sustitución del productos |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 7.1 | El Órgano Gestor revisa los productos o servicios para compararlos con la finalidad del proyecto. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el responsable del contrato
|  |  | IC 7.2 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
Inexistencia de los productos
|  |  | IC 7.11I | El Órgano Gestor exige que, a la finalización del contrato, obtengan certificados de obra o certificados de verificación de otro tipo emitidos por un tercero independiente (por ejemplo, la Oficina Técnica de Supervisión de Obras?. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnicas de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en virtud de Acuerdo firmado entre dicha Conselleria y la ATMV.
|  |  | IC 7.12 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | SI | SI | ALTO
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR8
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR8 | Modificación del contrato existente | Un Órgano Gestor y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente introduciendo condiciones más favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de adjudicación original. | Órgano Gestor y terceros | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
2 | 2 | 4 | IC 17.1 | El Órgano Gestor requiere que para modificar los contratos se necesite la autorización de más una persona responsable que no haya participado en la mesa de contratación. | SI | SI | ALTO | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación. Como control adicional, el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica ha de validar la modficación en caso de contratos de obras.
|  |  | IC 17.2 | Las modificaciones del contrato que varíen el acuerdo original más allá de unos límites preestablecidos (en cuanto al importe y a la duración) deberán contar con la previa autorización del Órgano Gestor. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | En su caso este control lo lleva a cabo la Intervención Delegada y/o la Abogacia de la Generalitat Valenciana, además de las medidas que lleva a cabo el Servicio con competencias en materia de contratación. Como control adicional, el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica ha de validar la modficación en caso de contratos de obras.
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR9
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR9 | Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal | Un contratista sobrestima deliberadamente la calidad o las actividades del personal puesto a disposición para reclamar los costes correspondientes por este concepto, es decir: - la cualificación de la mano de obra no es la adecuada, o - se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal. | Órgano Gestor o terceros | Externo
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Mano de obra insuficientemente cualificada |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 9.1 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista, él mismo o en su caso, el Órgano Gestor deberá revisar los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre la mano de obra prevista y la realmente utilizada (trabajadores y horas trabajadas). Se deberá solicitar justificación adicional (por ejemplo certificados de cualificaciones) para confirmar la idoneidad de los eventuales sustitutos. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el el responsable del contrato (el director facultativo en contrato de obras), además de por el Servicio con competencias en materia de contratación.
|  |  | IC 9.2 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista, se requiere autorización previa del Órgano Gestor para efectuar cambios significativos en el personal clave. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el el responsable del contrato (el director facultativo en contrato de obras), además de por el Servicio con competencias en materia de contratación.
|  |  | IC 9.3 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de terceros, el Órgano Gestor requiere que los contratistas comprueben si el personal clave involucrado en la ejecución del contrato coincide con el propuesto en las ofertas, y exige que se demuestre la idoneidad de los sustitutos relevantes. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control se lleva a cabo por el responsable del contrato (el director facultativo en contrato de obras), además de por el Servicio con competencias en materia de contratación.
Descripción inexacta de las actividades
|  |  | IC 9.11 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista, él mismo o en su caso, el Órgano Gestor pide por norma a estos que demuestren, que se han realizado las actividades del proyecto | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control lo lleva el responsable del contrato (el director facultativo en contrato de obras). Como control adicional en los contratos de obras el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica ha de validar la ejecución.
|  |  | IC 9.12 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista, él mismo o en su caso,el Órgano Gestor revisa por norma los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. En caso de diferencias se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su análisis. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Este control lo lleva a cabo el responsable del contrato (el director facultativo en contrato de obras). Como control adicional en los contratos de obras la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos ha de validar la ejecución.
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR10
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR10 | Costes incorrectos de mano de obra | Un Órgano Gestor puede reclamar costes de mano de obra, a sabiendas de que son incorrectos, en relación con actividades que no se han realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato, es decir, - costes incorrectos de mano de obra, o - cargos por horas extraordinarias no pagadas, o - tarifas horarias inadecuadas, o - gastos reclamados para personal inexistente, o - gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución. | Órgano Gestor o terceros | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
3 | 3 | 9 | Costes incorrectos de la mano de obra |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | IC 10.1 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o de un tercero, él mismo o el Órgano Gestor pide por norma a estos que demuestren, mediante una verificación independiente, que se han realizado las actividades del proyecto | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado, suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control).
|  |  | IC 10.2 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o de un tercero,él mismo o el Órgano Gestor revisa por norma los informes finales, económicos y de actividades, en busca de posibles discrepancias entre las actividades previstas y las realmente efectuadas. En caso de diferencias se solicitan explicaciones y justificantes adicionales para su análisis. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado,suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control)
Cargos por horas extraordinarias no pagadas
|  |  | IC 10.11 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o proveedores terceros, él mismo o el Órgano Gestor analiza los informes finales, económicos y de actividades, comprobando si las horas extraordinarias reclamadas son las correctas (volumen desproporcionado de horas trabajadas por el personal del proyecto, realización de todas las actividades con menos trabajadores de los previstos), y pide la documentación justificativa que permita confirmar que los costes reclamados se ajustan a las normas en materia de horas extraordinarias y que se ha incurrido realmente en los mismos. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado,suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control)
Tarifas horarias inadecuadas
|  |  | IC 10.21 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o de terceros, él mismo o en su caso, el Órgano Gestor revisa los informes económicos finales comparándolos con los costes salariales realmente incurridos (por ejemplo los contratos o los datos de la nómina) y con el tiempo realmente dedicado a las actividades del proyecto (por ejemplo los sistemas de registro de tiempos o de control de presencia). | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado, suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control)
Personal inexistente
|  |  | IC 10.31 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o de terceros, él mismo o en su caso, el Órgano Gestor les exige comprobantes que demuestren de forma independiente la existencia del personal, como contratos y datos de la seguridad social. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado, suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control)
Actividades realizadas fuera del plazo de ejecución
|  |  | IC 10.41 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra del contratista o de terceros, él mismo o en su caso el Órgano Gestor exige por norma a estos los comprobantes que demuestren de forma independiente que los costes fueron incurridos dentro de los plazos previstos en el proyecto, por ejemplo facturas originales o extractos de cuentas bancarias. | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado, suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control)
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## IR11
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | IR11 | Los costes de mano se obra se asignan incorrectamente a determinados proyectos | Un Órgano Gestor asigna deliberadamente de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación | Órgano Gestor | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
2 | 2 | 4 | IC 11.1 | Por cuanto se refiere a los costes de mano de obra de los Órgano Gestor, el Órgano Gestor pide por norma a estos que demuestren, que se ha realizado correctamente la asignación de los costes de personal a las actividades del proyecto, aportando por ejemplo los registros del sistema de control de presencia o de tiempos, o bien datos de la contabilidad. | N/A | N/A | N/A | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | Para este OG la remuneración del contratista no se hace sobre la base de costes de personal, sino a partir de la valoración de los trabajos ejecutados que se encuentran en el contrato (ejemplo metros carril bici ejecutado, suministros prestados, y en los contratos de servicios las dedicaciones horarias se traducen en trabajos ejecutados susceptibles de control).
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## 3. Certificación y pagos
3: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CERTIFICACIÓN Y PAGOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Organismos Gestores/ Órgano Gestor (BF) / Terceros (T)) | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor, externo, o resultado de una colusión? | ¿Está expuesta a este riesgo el Órgano Gestor? | Si NO lo está, deberá justificarse
CR3 | Conflictos de interés dentro del Órgano Gestor | Los miembros del Órgano Gestor pueden tener conflictos de interés que influyan indebidamente sobre la aprobación de los pagos a determinados Órgano Gestor. | Órgano Gestor | Interno | s
CRXX |  | Incluir la descripción de los riesgos adicionales...
S
N

## CR3
|  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | 1 | -1
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del Órgano Gestor), externo, o resultado de una colusión? |  | 2 | -2
|  | CR3 | Conflicto de Interés dentro del Órgano Gestor | Los miembros del Órgano Gestor pueden tener conflicto de interés que influyan indebidamente sobre la aprobación de los pagos a determinados Órgano Gestor | Órgano Gestor y Órgano Gestor | Interno |  | 3 | -3
[8 empty] | 4 | -4
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Observaciones
2 | 2 | 4 | CC 3.1 | El procedimiento de pago se compone de varias etapas de autorización separadas, en todas las cuales se exige justificación de la validez del gasto (por ejemplo, dictámenes de intervención independientes) antes de conceder la autorización. | SI | SI | ALTO | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | El procedimiento para la aprobación de pagos está estandarizado y el Órgano Gestor no tiene capacidad de influencia una vez se ha grabado el documento contable K se cumple la difusión del mismo.
|  |  | CC 3.2 | El Órgano Gestor dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Se dispone de un Plan de medidas antifraude, que incluye una declaración institucional de lucha contra el fraude, un procedimiento interno para tratar el conflicto de interés, un canal de comunicaciones, un código ético y de conducta, identificación de banderas rojas, entre otros. El contenido de dicho Plan se pone a disposición todo el personal público en la red interna de la ATMV y en su página web.
|  |  | CC 3.4 | El Órgano Gestor vela porque todas las personas sean conscientes de las consecuencias de participar en actividades que pudieran comprometer su integridad, describiendo claramente las consecuencias que se derivarían de determinadas conductas irregulares (Se aportará Código de Buena Conducta). | SI | SI | ALTO | [5 empty] | Se dispone de un Plan de medidas antifraude, que incluye una declaración institucional de lucha contra el fraude, un procedimiento interno para tratar el conflicto de interés, un canal de comunicaciones, un código ético y de conducta, identificación de banderas rojas, entre otros. El contenido de dicho Plan se pone a disposición todo el personal público en la red interna de la ATMV y en su página web.
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## 4. Contratación directa
4: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN DIRECTA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | Descripción detallada del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? (Organismos gestores / Órgano Gestor (BF) / Terceros (T)) | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión? | ¿Está expuesta a este riesgo el Órgano Gestor? | Si NO lo está, deberá justificarse
PR1 | Incumplimiento de un procedimiento de concurso obligatorio | Un miembro del personal del Órgano Gestor soslaya el procedimiento de concurso obligatorio con el fin de favorecer a un licitador determinado a la hora de obtener o de mantener un contrato, a través de: - la omisión del procedimiento de concurso, o - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la prórroga irregular del contrato. | 1) Un miembro de la AG puede dividir un contrato en dos o más pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la revisión por parte de una instancia superior. 2) Puede falsear la justificación para contratar con un único proveedor a base de definir unas especificaciones demasiado restrictivas. 3) Puede conceder los contratos a terceros a los que desee favorecer sin pasar por el procedimiento obligatorio de concurso. 4) Puede prorrogar los vencimientos originales del contrato mediante una modificación o cláusula adicional, evitando con ello tener que convocar nuevamente un concurso. | Órgano Gestor y terceros | Interno / Colusión
PR2 | Manipulación del procedimiento de concurso | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador en un procedimiento de concurso mediante: - unas especificaciones amañadas, o - la filtración de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas. | 1) Un miembro del Órgano Gestor puede adaptar las convocatorias de ofertas o propuestas incluyendo unas especificaciones que se ajusten exclusivamente a las características de un determinado licitador, o que únicamente un licitador pueda cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2) El personal del Órgano Gestor encargado de evaluar las ofertas puede filtrar información confidencial, como presupuestos estimados, soluciones preferidas o detalles de las ofertas de la competencia, con el fin de que el licitador al que desea favorecer pueda preparar una oferta mejor en el aspecto técnico o económico. 3) Un miembro del Órgano Gestor puede manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte seleccionado su contratista preferido. | Órgano Gestor y terceros | Colusión
PR3 | Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador o licitador debido a que: - existe un conflicto de interés no declarado, o - se han pagado sobornos o comisiones. | 1) Se puede adjudicar un contrato a un Órgano Gestor en el que un miembro del personal tiene algún interés, económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés cuando se presentan a una licitación, o 2) Los Órgano Gestor que han licitado para obtener contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones para influir sobre la adjudicación de los contratos. | Órgano Gestor y terceros | Colusión
PR4 | Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio | "El Órgano Gestor incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado licitador a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato." |  | Órgano Gestor y terceros | Externo
S
N

## PR1
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | PR1 | Incumplimiento de un procedimiento de concurso obligatorio | Un miembro del personal del Órgano Gestor soslaya el procedimiento de concurso obligatorio con el fin de favorecer a un licitador determinado a la hora de obtener o de mantener un contrato, a través de: - la omisión del procedimiento de concurso, o - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la prórroga irregular del contrato. | Órgano Gestor y terceros | Interno / Colusión
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
3 | 3 | 9 | División de un contrato en varios |  |  |  |  | -3 | -3 | 0 | 0 | 0
|  |  | PC 1.2 | Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | PC 1.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Contratación de un único proveedor sin justificación
|  |  | PC 1.11 | Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta de la mesa de contratación (por ejemplo, personal del Órgano Gestor), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | PC 1.12 | Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | PC 1.13 | El Órgano Gestor dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | PC 1.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Prórroga irregular del contrato
|  |  | IC 1.21 | Todas las adjudicaciones de contratos se revisan por una segunda instancia distinta de la mesa de contratación (por ejemplo, personal del Órgano Gestor), verificando en cada caso que se han respetado los procedimientos de contratación. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | IC 1.22 | El Órgano Gestor dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | IC 1.23 | Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | N/A porque no se prevén contrataciones directas | N/A | N/A
|  |  | IC 1.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -1 | 1
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4

## PR2
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | PR2 | Manipulación del procedimiento de concurso | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador en un procedimiento de concurso mediante: - unas especificaciones amañadas, o - la filtración de los datos de las ofertas, o - la manipulación de las ofertas. | Órgano Gestor y terceros | Colusión
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
3 | 2 | 6 | Especificaciones amañadas |  |  |  |  | -3 | -3 | 0 | -1 | 0
|  |  | PC 2.2 | Mediante una auditoría interna o externa se revisa regularmente el funcionamiento de los controles internos en materia de contratación. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 2.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Filtración de los datos de las ofertas
|  |  | PC 2.12 | Existe un elevado nivel de transparencia en la adjudicación de contratos, por ejemplo mediante la publicación de los datos del contrato que no tengan carácter reservado. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 2.13 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 2.14 | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Manipulación de las ofertas
|  |  | PC 2.21 | El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 2.22 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 2.23 | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
0 | -1 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | -1 | -2 | 2
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## PR3
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro del OG), externo, o resultado de una colusión?
|  | PR3 | Conflicto de interés no declarado, o pago de sobornos o comisiones | Un miembro del personal del Órgano Gestor favorece a un licitador o licitador debido a que: - existe un conflicto de interés no declarado, o - se han pagado sobornos o comisiones. | Órgano Gestor y terceros | Colusión
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
3 | 2 | 6 | Conflicto de interés no declarado |  |  |  |  | -2 | -2 | 1 | 0 | 0
|  |  | PC 3.1 | El mesa de contratación se compone de varios miembros del personal de nivel directivo que se turnan en esta función, y existe un cierto grado de aleatoriedad en su selección para cada uno de los distintos comités de evaluación. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | PC 3.3 | El Órgano Gestor dispone de una política en materia de conflicto de interés que incluye una declaración anual y su registro por parte de todo el personal, y aplica medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 3.4 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 3.5 | Incluir la descripción de los controles adicionales...
Sobornos o comisiones
|  |  | PC 3.11 | El Órgano Gestor ha implantado controles estrictos de los procedimientos de licitación, por ejemplo en lo relativo a los plazos de presentación, y verifica su funcionamiento en una muestra de Órgano Gestor. | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | 0
|  |  | PC 3.13 | El Órgano Gestor comprueba si hay indicios de prácticas fraudulentas, como por ejemplo que la oferta ganadora sea notablemente similar a la que le sigue inmediatamente en la escala de precios, que se haya presentado en el último momento, o que existan evidencias de que el ofertante favorecido se comunica privadamente con alguna de las personas responsables de la contratación. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 3.14 | El Órgano Gestor ha establecido y da publicidad a un sistema que permita denunciar los comportamientos supuestamente fraudulentos. | N/A | N/A | N/A
|  |  | PC 3.15 | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 0 | 0 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | -1 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5

## PR4
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
|  | Ref. del riesgo | Denominación del riesgo | Descripción del riesgo | ¿A quién afecta este riesgo? | ¿Es el riesgo interno (dentro de la AG), externo, o resultado de una colusión?
|  | PR4 | Incumplimiento de un procedimiento competitivo obligatorio | "El Órgano Gestor incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un determinado licitador a la hora de conseguir o de conservar un contrato a través de: - la división de un contrato en varios, o - la contratación con un único proveedor sin justificación, o - la omisión del procedimiento de concurso, o - la prórroga irregular del contrato." | Órgano Gestor y terceros | Interno
RIESGO BRUTO |  |  | CONTROLES EXISTENTES | [6 empty] | RIESGO NETO
Impacto del riesgo (BRUTO) | Probabilidad del riesgo (BRUTA) | Puntuación total del riesgo (BRUTA) | Ref. del control | Descripción del control | ¿Se documenta el funcionamiento de este control? | ¿Se comprueba regularmente este control? | ¿Qué grado de confianza merece la eficacia de este control? | Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Efecto combinado de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo, teniendo en cuenta los niveles de confianza | Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA)
3 | 3 | 9 | PC 4.1 | El procedimiento de licitación incluye un sistema transparente de apertura de las ofertas, y unas medidas de seguridad apropiadas para las ofertas no abiertas. | N/A | N/A | N/A | -2 | -2 | 1 | 1 | 1
|  |  | PC X.X | Incluir la descripción de los controles adicionales...
RIESGO NETO |  |  | PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | RIESGO OBJETIVO
Impacto del riesgo (NETO) | Probabilidad del riesgo (NETA) | Puntuación total actual del riesgo (NETA) | Nuevo control previsto |  | Persona responsable | Plazo de aplicación |  | Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo | Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo | Impacto del riesgo (OBJETIVO) | Probabilidad del riesgo (OBJETIVO) | Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
1 | 1 | 1 | [5 empty] | -1 | -1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1
| 2 | -2
| 3 | -3
| 4 | -4
| 5 | -5